## 00_凡例
凡例
項目 | 内容
名称 | サンプル 案件管理 データ定義書
版 | 0.1
■ 層
マスタ | ほかの記録から参照される、変化の少ないデータ（組織・担当者など）
記録 | 業務で発生した事実（タスク・工数・支払いなど）。人やシステムが入力する
導出 | 記録とマスタから計算で作るデータ（集計・指標）。人は入力しない
■ 型
ID | 行を識別する値（例：P1-0001）
コード | 短い記号（例：RUN）
文字 | 名称・説明などの文字
区分 | 決まった値から選ぶもの。選択肢は 91_コード値案 のコード種別
数値 | 工数・件数などの数
比率 | 0〜1 の割合
金額 | 円単位の整数
日付 | 年月日
日時 | 年月日と時刻
年月 | YYYY-MM
フラグ | はい／いいえ
■ 取得
入力 | 人が画面・Excel で入れる
取込 | ほかのシステムから取り込む
計算 | ほかの項目から計算で出す
■ キー | PK＝行を識別する項目（複数あれば組み合わせで識別）。参照先があればほかのテーブルを指す

## 01_テーブル一覧
テーブル一覧
ID | 領域 | 層 | テーブル名 | 管理するデータ | 用途 | 1行の単位 | 正とする所 | 項目数
M1 | 共通マスタ | マスタ | 組織 | 組織の名称と上位の組織 | 案件の主管と担当者の所属の集計軸 | 組織1つ | 人事システム | 4
M2 | 共通マスタ | マスタ | 担当者 | 社員・委託先の担当者の氏名・所属・区分・標準単価 | タスクの割り当てと工数の金額換算 | 担当者1人 | 人事システム（委託先は契約台帳） | 5
P1 | 案件管理 | 記録 | 案件 | 案件の名称・主管組織・責任者・状態・予定期間・予算 | 進捗と費用を案件単位で集める軸 | 案件1件 | このシステム | 8
P2 | 案件管理 | 記録 | タスク | 案件のタスクごとの担当者・状態・予定期間・計画工数・完了日 | 進捗（予定どおり終わっているか）の判定の元 | タスク1つ | このシステム | 9
P3 | 案件管理 | 記録 | 工数実績 | 担当者がタスクに使った日ごとの工数 | 実績工数の集計と、計画との比較 | タスク×作業日×担当者 | このシステム | 4
D1 | 指標 | 導出 | 案件の週次進捗 | 案件ごと・基準日ごとの計画工数・実績工数・完了と遅延のタスク数 | 進捗の推移と遅れの早期の把握 | 案件×基準日 | このシステム（P1〜P3 から計算） | 6

## 02_領域
領域とアプリ名（試作アプリでの分け方）
領域 | アプリ名 | 管理画面での表示名
共通マスタ | master | 00 共通マスタ
案件管理 | prj | 01 案件管理
指標 | metric | 09 指標（計算で作る）

## 90_全項目
全項目
テーブルID | テーブル名 | No | 項目名 | 型 | キー | 参照先 | 必須 | 取得 | コード種別 | 説明
M1 | 組織 | 1 | 組織ID | ID | PK |  | ○ | 取込 |  | 人事システムの組織コード
M1 | 組織 | 2 | 組織名 | 文字 |  |  | ○ | 取込
M1 | 組織 | 3 | 上位組織ID | ID |  | M1 組織 |  | 取込 |  | 最上位の組織は空
M1 | 組織 | 4 | 有効フラグ | フラグ |  |  |  | 取込 |  | 廃止した組織は外す（行は消さない）
M2 | 担当者 | 1 | 担当者ID | ID | PK |  | ○ | 取込
M2 | 担当者 | 2 | 氏名 | 文字 |  |  | ○ | 取込
M2 | 担当者 | 3 | 所属組織ID | ID |  | M1 組織 | ○ | 取込
M2 | 担当者 | 4 | 担当者の区分 | 区分 |  |  | ○ | 取込
M2 | 担当者 | 5 | 標準単価 | 金額 |  |  |  | 取込 |  | 1人日あたりの円
P1 | 案件 | 1 | 案件ID | ID | PK |  | ○ | 入力
P1 | 案件 | 2 | 案件名 | 文字 |  |  | ○ | 入力
P1 | 案件 | 3 | 主管組織ID | ID |  | M1 組織 | ○ | 入力
P1 | 案件 | 4 | 責任者ID | ID |  | M2 担当者 | ○ | 入力
P1 | 案件 | 5 | 案件の状態 | 区分 |  |  | ○ | 入力
P1 | 案件 | 6 | 開始予定日 | 日付 |  |  | ○ | 入力
P1 | 案件 | 7 | 終了予定日 | 日付 |  |  | ○ | 入力
P1 | 案件 | 8 | 予算 | 金額 |  |  |  | 入力 |  | 承認された予算の総額（円）
P2 | タスク | 1 | タスクID | ID | PK |  | ○ | 入力
P2 | タスク | 2 | 案件ID | ID |  | P1 案件 | ○ | 入力
P2 | タスク | 3 | タスク名 | 文字 |  |  | ○ | 入力
P2 | タスク | 4 | 担当者ID | ID |  | M2 担当者 |  | 入力
P2 | タスク | 5 | タスクの状態 | 区分 |  |  | ○ | 入力
P2 | タスク | 6 | 開始予定日 | 日付 |  |  | ○ | 入力
P2 | タスク | 7 | 終了予定日 | 日付 |  |  | ○ | 入力
P2 | タスク | 8 | 計画工数 | 数値 |  |  | ○ | 入力 |  | 人日
P2 | タスク | 9 | 完了日 | 日付 |  |  |  | 入力 |  | 完了したときだけ入れる
P3 | 工数実績 | 1 | タスクID | ID | PK | P2 タスク | ○ | 入力
P3 | 工数実績 | 2 | 作業日 | 日付 | PK |  | ○ | 入力
P3 | 工数実績 | 3 | 担当者ID | ID | PK | M2 担当者 | ○ | 入力
P3 | 工数実績 | 4 | 実績工数 | 数値 |  |  | ○ | 入力 |  | 人日
D1 | 案件の週次進捗 | 1 | 案件ID | ID | PK | P1 案件 | ○ | 計算
D1 | 案件の週次進捗 | 2 | 基準日 | 日付 | PK |  | ○ | 計算 |  | 毎週金曜
D1 | 案件の週次進捗 | 3 | 計画工数 | 数値 |  |  |  | 計算 |  | 終了予定日が基準日までのタスクの計画工数の合計
D1 | 案件の週次進捗 | 4 | 実績工数 | 数値 |  |  |  | 計算 |  | 基準日までの P3 実績工数の合計
D1 | 案件の週次進捗 | 5 | 完了タスク数 | 数値 |  |  |  | 計算
D1 | 案件の週次進捗 | 6 | 遅延タスク数 | 数値 |  |  |  | 計算 |  | 終了予定日を過ぎて完了していないタスクの数

## 91_コード値案
コード値案（区分の項目の選択肢。「コード：表示名」で書く）
コード種別 | No | コード値（案）
担当者の区分 | 1 | EMP：社員
| 2 | VND：委託先
案件の状態 | 1 | PLAN：計画中
| 2 | RUN：実施中
| 3 | DONE：完了
| 4 | STOP：中止
タスクの状態 | 1 | TODO：未着手
| 2 | DOING：着手
| 3 | DONE：完了